附件

“天津市大型科研仪器开放共享平台

物联网技术升级与服务能力提升”项目指南

一、需求目标

对标国家与先进省市大型科研仪器共享管理平台建设规范标准与创新服务模式，基于现有天津市大型科研仪器开放共享平台（以下简称共享平台）仪器数据资源与平台架构基础，以推动大型科研仪器设备资源整合与开放共享向纵深发展为导向，在巩固共享管理与服务对接流程的基础上，应用物联网电流感知技术提升共享平台管理服务支撑能力，形成实时感知、智能学习、标准统一、功能集成的仪器资源整合与服务平台，研究与资产系统、国家网络管理平台等形成多平台数据对接与融合标准，实现天津市范围内科研仪器资源统筹管理，组建常态化运营服务专业团队加快推动共享平台应用落实。从工具层、数据层、服务层协同发力，为推动科研仪器共享管理服务工作创新发展提供全面支撑。

二、考核指标

1.应用物联网电流感知技术升级完善共享平台，具备同时对不少于3000台套物联网电流监测设备实现安全连接、计算存储与可视化感知的能力；使用非接触式电磁感应连接形式，支持NB-IoT/4G接入网络；针对设备运行电流数据挖掘形成模型数据库，实现科研仪器多源运行数据的可信感知和自学习处理，运行状态判定准确率不低于85%，次年准确率提升6%以上；强化对物联网仪器运行数据、服务对接记录数据的挖掘利用，从共享服务绩效科学评价、科研仪器资源协同推荐、仪器供需双方精准对接等方面提升大型科研仪器开放共享管理服务的科学化、智能化水平。

2.优化提升共享平台管理与服务功能，实现资产关联确认，仪器信息报送、物联网接入管理、共享服务考核、多平台数据融合等核心业务功能，仪器预约使用线上流程闭环率不低于80%。按照国家大型科研仪器开放共享建设规范标准，建立标准化数据融合与服务对接解决方案，采用统一的仪器设备编码，实现资产管理、仪器共享等多平台仪器数据唯一标识，国有资产仪器入网率提升20%。

3.依托现有大型科研仪器管理服务体系，重点推动共享平台在市属高校、驻津科研院所、大型企业集团等多类型仪器管理单位应用示范落地，实现共享平台与国家网络管理平台、管理单位自有仪器物联网平台在数据与服务层面的互联互通，实现入网大型科研仪器数量不少于2000台套，选择其中300台套仪器完成物联网传感器的安装与调试工作；组建常态化、专业化的运营与宣传团队，组织召开共享宣传、仪器推介、行业专家见面会等专题活动不少于30场，推动平台年服务创新主体不少于1500家次。

三、项目实施周期、项目资助经费和考核节点要求

项目实施周期为2年；项目资助经费200万元。

2022.6-2022.12（一期）：完成共享平台功能升级与测试部署，优化上线资产关联确认，仪器信息报送、物联网接入管理、共享服务考核等管理服务模块，具备对不少于3000台套多类型科研仪器设备同时监测管理的能力，初步建成仪器运行状态自学习数据模型库，仪器运行状态判定准确率不低于85%。

2023.1-2023.12（二期）：形成标准化数据融合与服务对接解决方案，与国家网络管理平台、仪器管理单位自有物联网平台实现互联互通，推动国有资产购入大型科研仪器入网率提升20%，入网大型科研仪器数量不少于2000台套，实现对300台套以上仪器设备的实时监控，仪器运行状态自学习数据模型库仪器运行状态判定准确率达到90%以上，2023年共享平台年服务创新主体不少1500家次。