中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2019年专委会活动经费项目

绩效自评报告

- 项目概况

| 项目名称 | 专委会活动经费 |  | 主管预算部门 | 中国人民政治协商会议天津市南开区委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目属性 | 经常性项目 |  | 项目起止时间 | 2019年1-12月 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数 | 5 | 项目执行金额 | 5 |
|  | 财政拨款 | 5 | 项目执行财政拨款 | 5 |
|  | 其他资金 | 0 | 项目执行其他资金 | 0 |

- 项目绩效自评情况

2019年项目支出绩效目标5万元，完成预算目标5万元，预算执行率100%。

三、项目绩效自评结论

2019年在政协党组领导下，各专门委员会积极开展专项调研工作，完成各类调研报告12篇；按时出版《南开春秋》报纸4期；协商办理委员提案，及时反映社情民意，100%落实。

附表：1. 2019年专委会活动经费项目绩效目标完成情况表

2. 2019年专委会活动经费项目绩效指标完成情况表

附表1

2019年专委会活动经费项目绩效目标完成情况表

| 绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 组织委员开展专项课题、重点课题调研，完成调研报告 篇 | 各专门委员会积极开展专项调研工作，完成各类调研报告12篇。 |
|  | 做好委员提案的受理、办理工作 | 协助委员做好提案工作。 |
|  | 按时出版《南开春秋》报纸 | 按时出版《南开春秋》报纸4期。 |

附表2

专委会活动经费项目绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题调研报告 |  | 完成各类调研报告12篇。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时出版《南开春秋》报纸 | 4期 | 共计出版《南开春秋》报纸4期，完成率100%。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 协商办理委员提案 | 100% | 全部完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时反映社情民意 |  | 加强与媒体联系，及时反映社情民意，先后刊载文章和稿件45篇。 |