附件：2                       有关部门工作任务清单

| 序号 | 工作部属 | 任务内容 | 责任单位 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 准备阶段 | 建立在区政府领导下，由区发改委区市场监管局区民政局区财政局区政务服务办组成的联合工作机制。下发“规范行政审批中介服务和整治”红顶中介“通知 | 区发改委 | 2020.6.30以前 |
| 二、 | 自查阶段 | 区各部门开展规范行政审批中介服务和整治“红顶中介”自查，报送《南开区”红顶中介”专项整治情况表》《南开区“红顶中介”专项整治承诺书》 | 区各有关部门 | 2020.7.30以前 |
| 三、 | 检查阶段 | 按照“谁主管、谁负责”的原则，按照本通知规定的整治要求、责任分工进行清理整治。报送清理整治情况。 | 区发改委、区市场监管局、区民政局、区财政局、区政务服务办 | 2020.9.20以前 |
| 四、 | 总结阶段 | 总结存在问题、好经验做法。 | 区发改委、区市场监管局、区民政局、区财政局、区政务服务办 | 2020.11.20以前 |