## 三年
南开区政府投资三年滚动计划（2022-2024）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设地点 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 截至2021年底累计完成投资 | 2022年计划完成投资 | 2022年区级财政安排资金 | 2023年计划完成投资 | 2024年计划完成投资 | 前期工作进度 | 项目法人（筹建）单位 | 项目主管（责任）部门 | 是否纳入市重点项目 | 行业类别（大类） | 行业类别（小类） | 申报 依据 | 填报单位 | 备注
1 | 交警总队执法办案中心 | 支队建执法办案中心，涉及交通事故、违法查处案件调查处理。总面积预计500平米，对现有房屋改造及购置办案区所需设备。 | 文澜路与灵隐道交口 | 2022.1-2022.12 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 尚未开展 | 交警支队 | 交警支队 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见公法制（2019）166号 | 交警支队
2 | 交警总队便民服务中心 | 支队车驾管便民一站式服务、矛盾纠纷化解中心，总面积预计500平米，对现有房屋改造及办公设备购置 | 文澜路与灵隐道交口 | 2022.1-2022.12 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 尚未开展 | 交警支队 | 交警支队 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 公安部关于印发《交警队用房建设标准》的通知公装财（2018）433号 | 交警支队
3 | 交警总队情报指挥及应急处置中心 | 交警总队南开区范围内110交通警情处置、警力指挥调度、视频巡查巡控、应急处突事件处置、情报分析研判、案件事件分析与查破。总面积200平米，需对现有房屋改造及购置设备。 | 文澜路与灵隐道交口 | 2022.1-2022.12 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 尚未开展 | 交警支队 | 交警支队 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 交警总队关于印发全市交管系统二、三级指挥平台建设及应用等级评定办法的通知公交警函（2020）330号 | 交警支队
4 | 交警总队培训中心 | 全警规范执法正规化建设培训、各岗位业务轮训。总面积100平米，需对现有房屋改造及购置培训相关设备。 | 文澜路与灵隐道交口 | 2023.1-2023.12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 尚未开展 | 交警支队 | 交警支队 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 公安部关于印发《交警队用房建设标准》的通知公装财（2018）433号 | 交警支队
5 | 原天津市南开区外国语中学新建幼儿园工程 | 新建教学楼3115平米，新建运动场及室外配套工程。 | 旧津保路2号 | 2021.11- 2023.3 | 3172 | 400 | 1700 | 1700 | 1072 | 0 | 基础施工 | 南开区教育综合服务中心 | 区教育局 |  | 社会事业 | 教育 | 批复文件 | 区教育局
6 | 复康路原南开房管局改建学校项目 | 原南开房管局、教师发展中心、考试中心等办公用房根据需要进行维修改造，新建室外运动场，恢复原有学校功能。 | 复康路5号教师发展中心院内 | 2022.8- 2023.8 | 1800 | 0 | 700 | 700 | 1000 | 100 | 前期手续办理 | 南开区教师发展中心 | 区教育局 |  | 社会事业 | 教育 |  | 区教育局 | 尚未开展
7 | 原天大附中校舍及场地维修 | 总建筑面积约3500平米，教学楼内墙顶地维修，更换门窗、卫生间拆除重做、强弱电线路重做，外墙粉刷、室外新建运动场及围墙。 | 天津大学西门外、天大附小南侧 | 2022.4- 2022.8 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 前期手续办理 | 天津大学附属中学 | 区教育局 |  | 社会事业 | 教育 |  | 区教育局 | 尚未开展
8 | 天津国家自主创新示范区南开园-“启航湾”智慧园区新基建建设项目 | 1、智慧园区建设。 2、新动能产业载体改造，即新动能产业孵化基地、新动能产业加速基地、新动能产业示范中心。 （1）新动能产业孵化基地，建筑面积5700 平方米，利用现状科苑大厦功能性提升改造，建设内容包含内外檐装修、水暖电改造和庭院配套改造。 （2）新动能产业加速基地，建筑面积22384 平方米，利用现状西区工业园工业厂房功能性提升改造，建设内容包含内外檐装修、水暖电改造和庭院配套改造。 （3）新动能产业示范中心，建筑面积22304 平方米，利用现状西区研究院办公楼功能性提升改造，建设内容包含内外檐装修、水暖电改造和庭院配套改造。 | 新动能产业孵化基地坐落于科研西路 8 号科苑大厦；新动能产业加速基地坐落于金平路 10 号西区工业园；新动能产业示范中心坐落于宜宾道 22号西区研究院。 | 2022.1-2023.12 | 98503* | 0 | 30606 | 606 | 36070 | 0 | 前期手续办理 | 天津南开启航智慧产业发展有限公司 | 区科技局 |  | 市政基础设施 | 其他基础设施 |  | 区科技局 | 拟申请专项债7.9亿元，其中，2022年拟申请3亿元，2023年拟申请1.9亿元
9 | 老旧小区（基础类）改造项目 | 南开区新都花园等30个小区老旧小区基础类改造 | 翠湖温泉花园、观景里高层、广泰园、莲安里、六村高层、台北花苑、禧顺花园、兴泰公寓、长江公寓、新都花园、万德花园、宇翔园、龙富园、武乡里、风范新苑、奥林匹克村、彩虹花园、阳光公寓三期、新城市花园、迎水道100号院、时代公寓、学者公寓、馨达园、凯翔别墅、翠薇园、温泉花园、欣苑公寓、儒园公寓、兴云里、凯立天香 | 2021.10-2025.12 | 26153 | 1661 | 10543 | 9567 | 6459 | 7490 | 前期手续办理 | 区住建委 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 其他基础设施 | 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》国办发〔2020〕23号、《天津市老旧房屋老旧小区改造提升和城市更新实施方案》 | 区住建委 | 南开区2022-2024老旧小区改造计划，2021年已完成中央预算内投资1661万元。
10 | 海绵城市二期 | 项目建设在南开区辖区内，其中道路16条，总长度约9.6公里，车行道总面积约14.4万平米，透水人行道总面积约5.7万平米，绿化带、设施带总面积约3.8万平米，雨污水管线约19.2公里;小区47个，改造总面积额约142万平米；5处公园绿地，总面积约28万平方米。 | 对南开区9个街道，47个小区，区内道路16条，5个公园海绵改造提升。 | 2022.6-2024.12 | 93000 | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 前期手续办理 | 南开区住房和市政工程建设服务中心 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 其他基础设施 | 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号） | 区住建委
11 | 汾水道 消防站 | 占地面积2000平米，建筑面积1000平米，主体两层，院内建设训练塔等训练设施 | 汾水道与临潼路交口 | 2022.6-2022.12 | 1300 （不含土地成本） | 0 | 1300 （不含土地成本） | 1300 （不含土地成本） | 0 | 0 | 前期手续办理 | 消防支队 | 消防支队 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 天津市社会消防事业“十四五”规划 | 消防支队
12 | 奥体中心 消防站 | 占地面积4160平米，建筑面积3800平米，主体四层，院内建设训练塔等训练设施 | 凌宾路与红旗南路交口 | 2024.6-2024.12 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 前期手续办理 | 消防支队 | 消防支队 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 天津市社会消防事业“十四五”规划 | 消防支队
13 | 南大附中地下停车场项目 | 项目用地面积24963.4㎡，总建筑面积39280㎡，其中地下建筑面积36100㎡，地上建筑面积3180㎡。项目为地下三层停车库，停车泊位为不少于1911个。地上为按原建设标准恢复南大附中体育场 | 南开区鞍山西道南大附中体育场地下 | 2022.10-2024.10 | 41000 | 0 | 15000 | 15000 | 20000 | 6000 | 前期手续办理 | 天津市凯兴智慧城市建设发展有限公司 | 区城管委 |  | 市政基础设施 | 停车场 |  | 凯兴安居建设公司 | 拟申请政府债32000万元
14 | 南开区智慧停车停车系统项目 | 1、智慧停车云平台系统1套。2、路侧停车改造13000个路侧停车位；3、桥下停车改造设置停车泊位4000个；4、公共停车场智慧化改造，设置停车泊位2885个；5、立体停车设施建设。新增停车泊位1200个。 | 南开区 | 2021.12-2022.12 | 39420 | 22000 | 17420 | 6420 | 0 | 0 | 前期手续办理 | 区城管委 | 区城管委 |  | 市政基础设施 | 停车场 |  | 区城管委 | 拟申请政府专项债券31000万元
15 | 南开区社区功能照明节能改造工程 | 项目将对南开区辖区内，社区路灯未使用LED节能光源的6500基路灯设施，更新LED节能光源。 | 南开区 | 2022.8-2024.12 | 2300 | 0 | 800 | 0 | 800 | 700 | 尚未开展 | 南开区公用事业服务中心 | 区城管委 |  | 社会事业 | 其他基础设施 |  | 区城管委
16 | 天津市南开区南运河文化公园工程 | 占地16910㎡，拆除原地面并回填种植土的基础工程、道路铺装工程、园林建筑与小品工程、绿化工程、水电工程等。 | 南运河南侧，西邻密云路，南邻锦园北里居住小区 | 2022.5-2022.12 | 980 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 前期手续办理 | 区城管委 | 区城管委 |  | 市容环境 | 绿化 | 南开审批投字[2021]22号 | 区城管委
17 | 2022年南开区路灯新建工程 | 对玉泉路、艳阳路、保顺道、苏堤南路（航海道-大学道）、楚康道、江川里旁无名道路6条道路，美乐里、长虹楼、锦园里等6个社区，奥体公园、华美里街景公园等4个公园，合计16个点位，新建路灯设施合计199基 | 南开区 | 2022.8-2022.12 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 前期手续办理 | 南开区公用事业服务中心 | 区城管委 |  | 市政基础设施 | 其他基础设施 |  | 区城管委
18 | 天津市南开区低碳智慧供热节能改造一期工程 | 宏源热力公司负责的全部供热区域进行老旧热力管网改造和智慧供热改造建设，内容包括供热系统优化改造、热网智能监控平台建设、室温采集远传系统建设、配套老旧小区热力管网改造及部分锅炉燃烧器低氮改造五部分。 | 南开区 | 2022.4- 2025.3 | 27278 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 9278 | 前期手续办理 | 天津市宏源热力工程有限责任公司 | 区城管委 |  | 市政基础设施 | 其他基础设施 |  | 宏源热力 | 拟申请政府债20000万元
19 | 南开区六马路地块市政配套工程 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区南开五马路与南开三纬路交口 | 2022.3- 2023.3 | 5570.25 | 0 | 2800 | 0 | 2770.25 | 0 | 前期手续办理 | 天津市南开城市建设投资有限公司 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 | 《天津市人民政府办公厅关于城市基础设施配套收费与建设体制改革工作意见》（津政办发【2018】71号）及《天津市土地资源整理项目城市基础设施配套建设管理暂行办法》（津规自利用发【2019】318号） | 天津市南开城市建设投资有限公司
20 | 南开区新裕里地块市政配套工程 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区南开二马路与服装街交口 | 2022.3- 2023.3 | 11095.87 | 0 | 5500 | 0 | 5595.87 | 0 | 前期手续办理 | 天津市南开城市建设投资有限公司 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
21 | 南开区凌庄子道（女子监狱）B、C地块 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区泽川路与山汇道交口 | 2022.6-2022.12 | 24557 | 0 | 24557 | 0 | 0 | 0 | 前期手续办理 | 天津市南开区土地整理中心 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
22 | 南开区战备楼片区棚户区改造（旧城区改建）项目 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区黄河道与冶金路交口 | 2022.6- 2023.6 | 6170.99 | 0 | 3085 | 0 | 3085.99 | 0 | 前期手续办理 | 天津市南开城市建设投资有限公司 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
23 | 南开区昌源里片区棚户区（旧城区改建）改造项目 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区黄河道与文水路交口 | 2022.6- 2023.6 | 2441.95 | 0 | 1220 | 0 | 1221.95 | 0 | 前期手续办理 | 天津市隆盛置业发展有限公司 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
24 | 南开区西湖道（中医药大学南北院）地块 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区西湖道与南丰路交口 | 2022.6-2023.12 | 6476.33 | 0 | 3240 | 0 | 3236.33 | 0 | 前期手续办理 | 天津市南开区土地整理中心 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 | 《天津市人民政府办公厅关于城市基础设施配套收费与建设体制改革工作意见》（津政办发【2018】71号）及《天津市土地资源整理项目城市基础设施配套建设管理暂行办法》（津规自利用发【2019】318号） | 天津市南开城市建设投资有限公司
25 | 南开区南丰路（天津大学内燃所）地块 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区南丰路与湖泉道交口 | 2022.3- 2023.3 | 9477.56 | 0 | 4750 | 0 | 4727.56 | 0 | 前期手续办理 | 天津市南开区土地整理中心 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
26 | 南开区长江道（工业用呢）地块 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区南丰路东侧 | 2022.9- 2023.6 | 6693.26 | 0 | 3350 | 0 | 3343.26 | 0 | 前期手续办理 | 天津市南开区土地整理中心 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
27 | 南开区红旗路（津美饮料公司）地块 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区红旗路东侧 | 2023.1- 2024.1 | 5642.51 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 1142.51 | 前期手续办理 | 天津市南开区土地整理中心 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
28 | 南开区红旗南路（原建材学校）地块 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区红旗南路与泽川路交口 | 2023.3- 2024.1 | 1143.76 | 0 | 0 | 0 | 800 | 343.76 | 前期手续办理 | 天津市南开区土地整理中心 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
29 | 南开区天拖二期岁丰路西侧地块 | 地块周边配套道路及管线建设 | 南开区岁丰路与保泽道交口 | 2022.6- 2023.6 | 6224.64 | 0 | 3110 | 0 | 3114.64 | 0 | 前期手续办理 | 天津市南开区土地整理中心 | 区住建委 |  | 市政基础设施 | 道路桥梁 |  | 天津市南开城市建设投资有限公司
30 | 万兴派出所新址改造项目 | 万兴派出所整体搬迁装修改造，改造面积3200平米 | 平湖路5号 | 2022.1- 2022.6 | 1400 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 前期手续办理 | 公安南开分局 | 公安南开分局 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 区常务会会议纪要 | 公安南开分局
31 | 分局刑侦支队、执法办案区建设 | 刑侦综合楼1.53万平米、执法办案区4000平米建设 | 密云路30号 | 2016.7-2024.12 | 27000 | 18000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 主体建设 | 公安南开分局 | 公安南开分局 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 区常务会会议纪要 | 公安南开分局
32 | 向阳路派出所新址改造项目 | 向阳路派出所整体搬迁装修改造，改造面积5300平米 | 延安路22号 | 2022.1-2022.12 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 前期手续办理 | 公安南开分局 | 公安南开分局 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 区常务会会议纪要 | 公安南开分局
33 | 巡警支队新址建设 | 巡警支队整体搬迁建设，建设面积6065平米 | 宜宾道11号 | 2022.1-2024.12 | 1000 | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 前期手续办理 | 公安南开分局 | 公安南开分局 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 区常务会会议纪要 | 公安南开分局
34 | 广开派出所改造装修 | 广开派出所改造2063.5平米，新建964.6平米 | 广开三马路59号 | 2022.1-2024.12 | 1536.27 | 0 | 736.27 | 736.27 | 400 | 400 | 前期手续办理 | 公安南开分局 | 公安南开分局 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 区常务会会议纪要 | 公安南开分局
35 | 学府街派出所新址改造项目 | 学府街派出所整体搬迁装修改造，改造面积4200平米 | 科研东路6号 | 2022.1-2024.12 | 1400 | 0 | 800 | 800 | 300 | 300 | 前期手续办理 | 公安南开分局 | 公安南开分局 |  | 社会事业
36 | 古文化街景区提升改造项目 | 对古文化街景区、鼓楼景区进行提升改造，包括业态提升、停车场改造、基础设施改造，智慧景区建设。 | 古文化街景区、鼓楼景区 | 2021.10-2022.12 | 32000 | 22952.9 | 9047.1 | 1947.1 | 0 | 0 | 基础施工 | 古文化街管理委员会 | 古文化街管理委员会 |  | 社会事业 | 民政等其他社会事业 | 区常务会会议纪要 | 公安南开分局
合计 |  |  |  |  | 492281.39 | 65713.9 | 188889.37 | 78410.37 | 141996.85 | 63854.27
备注：天津国家自主创新示范区南开园-“启航湾”智慧园区新基建建设项目正在开展初步设计，项目总投资相应进行调整。

## 2017重点项目 (hidden)
附件3
2017年天津市重点建设项目卡片
项目 法人 单位 基本 情况 | 单位名称 |  |  |  | 主管部门
| 企业登记注册类型 |  | 1、国有 2、集体 3、股份制 4、有限责任公司 5、私营个体 6、中外合资 7、其它
| 隶属关系 |  | 1、中央 2、市 3、区县 4、三区 5、其它
法人单位地址
| 联系电话 |  |  |  | 邮政编码
项目 基本 情况 | 项目名称
建设地址
| 项目负责人 |  |  | 联系电话
| 所属行业类别 |  |  | 建设性质 | 1、建设与改造 2、房地产开发 3、其他
项目 主要 指标 情况 | 总投资（万元） |  |  | 其中：2016年底以前累计完成投资
| 总投资按资金来源分列（万元） | 其中：政府性资金 |  | 总投资按年度分列 （万元） | 2017年
|  | 银行贷款 |  |  | 2018年
|  | 利用外资 |  |  | 2019年
|  | 自筹及其它资金 |  |  | 2020年
| 现有建筑面积（平方米） |  |  | 新增建筑面积（平方米）
| (拟)开工时间 |  |  | 拟竣工时间
主要建设内容和建设规模
到目前项目(审批)进度
到2017年底项目形象进度