## Sheet1
附件1
南开区政府投资三年滚动计划（2023-2025年）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设地点 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 截至2022年底累计完成投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年区级财政资金需求 | 2024年计划完成投资 | 2025年计划完成投资 | 项目法人（筹建）单位 | 项目主管（责任）部门
1 | “启航湾”智慧园区新基建项目 | 载体改造面积23158平米。新动能产业示范中心、新动能产业孵化基地载体提升改造及新基建信息化建设 | 宜宾道22号、科研西路8号 | 2022-2023 | 37200 | 5000 | 32200 | 32200 | 0 | 0 | 天津南开启航智慧产业发展有限公司 | 区科技局
2 | 天津市南开区入河排污口规范化建设项目 | 16套水质监测计量站+16套编码立标+平台动态管理系统+两年设备运维 | 南开区 | 2023-2025 | 1150 | 0 | 400 | 200 | 400 | 350 | 区生态环境局 | 区生态环境局
3 | 原天津市南开区外国语中学新建幼儿园工程 | 项目总用地规模4565.01平米。总建筑面积3115.32平米，建设内容为新建1栋教学楼、门卫及室外配套设施 | 南开区旧津保路2 号 | 2021-2023 | 2787.539 | 1800 | 987.5 | 800 | 0 | 0 | 南开区教育综合服务中心 | 区教育局
4 | 恢复南开区水上小学李七庄校区工程 | 该处校舍现为一处幼儿园，将幼儿园用房恢复为小学教室，总建筑面积3280平米，改造教学楼建筑面积2190平米，改造内容为教室改造、屋面防水、内墙涂料、楼梯改造、内檐门更换、卫生间改造、给排水强弱电改造、消防改造等 | 南开区红旗路596号 | 2023 | 400 | 0 | 400 | 340 | 0 | 0 | 南开区水上小学 | 区教育局
5 | 南开区职业教育园 | 整合南开职大和南开职专，新建南开区职业教育园一所 | 南开区 | 2023-2025 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 | 14000 | 3000 | 区教育局 | 区教育局
6 | 交警支队执法办案中心 | 因实际执法办案工作需要，需建执法办案中心，涉及交通事故、违法案件调查处理。总面积预计500平米，对现有房屋改造（包含8间询问室、人身检查室、信息采集室、等候室、物证存放室、卫生间等）及购置办案区所需设备 | 南门外大街世纪花园底商 | 2023 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 交警支队 | 交警支队
7 | 交警支队便民服务中心 | 支队车驾管便民一站式服务及信访、复议接待，总面积预计260平米，对现有房屋改造及办公设备购置 | 文澜路与灵隐道交口 | 2023 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 交警支队 | 交警支队
8 | 万兴派出所新址改造项目 | 万兴派出所整体搬迁装修改造，改造面积3200平米 | 平湖路5号 | 2022-2023 | 1400 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 公安南开分局 | 公安南开分局
9 | 向阳路派出所新址改造项目 | 向阳路派出所整体搬迁装修改造，改造面积5300平米 | 延安路22号 | 2022-2023 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 公安南开分局 | 公安南开分局
10 | 巡警支队新址建设 | 巡警支队整体搬迁建设，建设面积6065平米 | 宜宾道11号 | 2022-2025 | 1000 | 0 | 800 | 800 | 200 | 0 | 公安南开分局 | 公安南开分局
11 | 学府街派出所新址改造项目 | 学府街派出所整体搬迁装修改造，改造面积4200平米 | 科研东路6号 | 2023-2025 | 1400 | 0 | 1100 | 1100 | 300 | 0 | 公安南开分局 | 公安南开分局
12 | 古文化街景区提升改造项目 | 对古文化街景区、鼓楼景区进行提升改造 | 古文化街景区、鼓楼景区 | 2021-2023 | 30884 | 25670 | 5214 | 5214 | 0 | 0 | 天津市津门故里文化旅游发展有限公司 | 古文化街管理委员会
13 | 南开区六马路地块市政配套工程 | 华宝路全长约138米，宽度12米，天宝路全长约147米，宽度16米，同步实施道路、排水、给水、中水、燃气、照明、交通设施及绿化等工程；南开五马路全长约361米，仅实施雨水、给水地下管线工程 | 天宝路、华宝路、南开五马路 | 2023 | 6793.05 | 0 | 6793.05 | 6793.05 | 0 | 0 | 天津市南开城市建设投资有限公司 | 区住建委
14 | 南开区新裕里地块市政配套工程 | 规划支路全长约337米，宽度12米，同步实施道路、排水、照明、交通设施及绿化等工程；服装街全长约400米，仅实施雨水、给水、中水地下管线工程；南开二马路全长约400米，仅实施雨水、给水、中水、燃气地下管线工程；南开二纬路全长约230米，仅实施雨水地下管线工程 | 规划支路、服装街、南开二马路、南开二纬路 | 2023-2024 | 11095.87 | 0 | 5550 | 5550 | 5545.87 | 0 | 天津市南开城市建设投资有限公司 | 区住建委
15 | 南开区迎水东里修缮改造项目 | 还建自行车棚659平米和党群服务中心688平米 | 南开区迎水东里16号楼旁 | 2023 | 1062.4694 | 0 | 1062.4694 | 1062.4694 | 0 | 0 | 南开区房产服务中心 | 区住建委
16 | 汾水道 消防站 | 占地面积约2000平米，建筑面积约1000平米，主体两层，院内建设训练塔等训练设施 | 汾水道与临潼路交口 | 2024-2025 | 1300 （不含土地成本） | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 区住建委 | 区住建委
17 | 奥体中心 消防站 | 占地面积约4160平米，建筑面积约3800平米，主体四层，院内建设训练塔等训练设施 | 凌宾路与红旗南路交口 | 2023-2024 | 4000 （不含土地成本） | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 区住建委 | 区住建委
18 | 南开区智慧停车系统项目 | 本项目主要建设内容包括搭建智慧停车云平台、智能停车设施及停车APP；路侧停车改造入网；桥下停车改造入网；公共停车场（政府资产停车场）改造入网；立体停车设施建设；充电桩建设；城市停车诱导系统 | 南开区 | 2021-2023 | 35376.5435 | 14104 | 21273 | 21273 | 0 | 0 | 区城管委 | 区城管委
19 | 2023年南开区快速路局部加装隔音屏工程 | 对芥园西道芥云桥幸福怡家路段，快速路宾悦桥水上温泉花园侧右转匝道及超英家园路段进行加装隔音屏工程。合计加装730米 | 芥云桥、宾悦桥 | 2023 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 区城管委 | 区城管委
20 | 天津市南开区低碳智慧供热节能改造一期工程 | 宏源热力公司负责的全部供热区域进行老旧热力管网改造和智慧供热改造建设，内容包括供热系统优化改造、热网智能监控平台建设、室温采集远传系统建设、配套老旧小区热力管网改造及部分锅炉燃烧器低氮改造五部分 | 南开区 | 2023-2025 | 12657 | 0 | 10000 | 10000 | 2657 | 0 | 天津市宏源热力工程有限责任公司 | 区城管委
21 | 南大附中地下停车场建设工程 | 项目用地面积24963.4平米，总建筑面积39280平米，其中地下建筑面积36100平米，地上建筑面积3180平米。项目为地下三层停车库，停车泊位为不少于1911个。地上为按原建设标准恢复南大附中体育场 | 南开区鞍山西道南大附中体育场地下 | 2022-2024 | 41000 | 5000 | 18000 | 3500 | 18000 | 0 | 天津市凯兴智慧城市建设发展有限公司 | 区城管委
22 | 南开区路灯新建工程 | 对堤南里等7个小区、长虹公园等6个公园及迎水道地道，合计14个点位，新、改建路灯照明设施。 | 南开区 | 2023 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 区城管委 | 区城管委
23 | 天津市南开区南运河文化公园工程 | 占地16910㎡，拆除原地面并回填种植土的基础工程、道路铺装工程、园林建筑与小品工程、绿化工程、水电工程等 | 南运河南侧，西邻密云路，南邻锦园北里居住小区 | 2022-2023 | 890 | 0 | 890 | 890 | 0 | 0 | 区城管委 | 区城管委
24 | 南开区老旧小区改造二期项目 | 翠微园等8个老旧小区的改造，涉及42.05万平方米、3494户 | 翠微园等8个老旧小区 | 2023-2024 | 6452 | 0 | 2967.6 | 2117.6 | 3484.4 | 0 | 区住建委 | 区住建委
25 | 南开区老旧小区改造三期项目 | 奥林匹克村等7个老旧小区的改造，涉及37.07万平方米、2942户 | 奥林匹克村等7个老旧小区 | 2023-2024 | 6507 | 0 | 1011 | 0 | 5496 | 0 | 区住建委 | 区住建委
26 | 南开区老旧小区改造四期项目 | 龙富园等8个老旧小区的改造，涉及31.34万平方米、2341户 | 龙富园等8个老旧小区 | 2024-2025 | 6348 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 4444 | 区住建委 | 区住建委
27 | 战备楼D地块学校项目 | 新建教学楼（含实验楼）、风雨操场（含图书馆）、综合楼、报告厅和其它配套用房、地下车库及校区室外配套设施等。总建筑面积23907平方米 | 南开区战备楼D地块，南至黄河道，北至战备楼C地块，西至立新路，东至冶金路 | 2023-2024 | 19003 | 0 | 6000 | 6000 | 13003 | 0 | 区教育局 | 区教育局
28 | 天开高教科技园核心先导区配套设施提升项目 | 道路与设施改造、共享式科创空间改造提升、科研载体改造提升、改造生态停车场及建设园区智慧平台。占地面积1.1平方公里 | 东至白堤路，南至复康路，西至红旗路，北至鞍山西道 | 2023-2024 | 10758.6 | 0 | 7000 | 7000 | 3758.6 | 0 | 天津市凯兴智慧城市运营服务有限公司 | 区住建委
29 | 天津市第二十九中学改扩建小学工程 | 新建教学楼、门卫室外配套设施，改造既有教学楼。新建规模约6600平方米，改造规模约4400平方米。 | 南开区临汾路10号 | 2023-2025 | 7028 | 0 | 300 | 300 | 4500 | 2228 | 南开区西营门外小学 | 区教育局
合计 |  |  |  |  | 268703.0719 | 52274 | 129858.6194 | 113050.1194 | 75848.87 | 10722