## sheet1
附件
南开区政府投资2025年度计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 开工时间 | 竣工时间 | 计划 总投资 | 2025年计划完成投资 | 2025年区级财政资金需求 | 项目法人（筹建）单位 | 项目主管（责任）部门
1 | 天津市公安局南开分局特警支队新址建设项目 | 巡特警支队整体搬迁建设，建设面积6087平方米 | 2022.8 | 2025.12 | 5845.1 | 680 | 680 | 天津市公安局南开分局 | 公安南开分局
2 | 天津市公安局南开分局新建执法办案中心及公安业务用房工程 | 刑侦综合楼、执法办案管理中心建设，建设面积21000平方米 | 2021.8 | 2025.12 | 14883.5 | 3680 | 3680 | 天津市公安局南开分局 | 公安南开分局
3 | 天津市古文化街景区提升改造项目 | 对古文化街景区、鼓楼进行提升改造 | 2022.7 | 2025.12 | 31369.11 | 3285.58 | 3285.58 | 天津市津门故里文化旅游发展有限公司 | 古文化街管理委员会
4 | 天津市南开区新型智慧城市一期工程 | 推进“1+1+7+1”体系建设，主要建设内容包括政务云、数字底座、7 个应用场景建设及城市运营中心等 | 2023.6 | 2025.12 | 33702.56 | 42 | 42 | 天津南开启航智慧城市运营服务有限公司 | 区委网信办
5 | 天津市南开区低碳智慧供热节能改造一期工程 | 供热系统优化改造，包括增加9处烟气回收设备及更新10处锅炉房172处换热站PLC柜改造；热网智能监控平台建设，包括新建1套热网智能监控系统平台、全网平衡控制系统、二次网智慧控制系统、室内温度监测采集系统及智慧供热信息发布系统；并对二次管网配套改造，加装调节阀 | 2023.8 | 2026.10 | 13007 | 192.5 | 192.5 | 天津市宏源热力工程有限责任公司 | 区城管委
6 | 南大附中地下停车场项目 | 本项目新建地下停车场，包括平层停车库、平面移动类立体车库、人防工程、配套设备用房及车库出入口，恢复南大附中运动操场及观礼台。新建总建筑面积39280平方米，机动车停放为位1911个，均为地下车位，其中平层车位411个，机械车位1500个 | 2022.10 | 2026.9 | 40981.36 | 6013 | 6013 | 天津市凯兴智慧城市建设发展有限公司 | 区城管委
7 | 天津国家自主创新示范区南开园“启航湾”智慧园区新基建建设项目 | 1.新动能产业载体建设包括建设“一空间、一基地、一中心”，即金平路 10 号（1200 平方米）及广开新街 10 号（6700 平方米）新动能产业众创空间、科研西路 8 号（5700 平方米）新动能产业孵化基地，以及宜宾道 22 号（ 23303.83 平方米）新动能产业示范中心 2.智慧园区建设，包含园区数据中心、园区能力平台、园区智能化基础建设、园区运营管理平台、园区运行“一张图”五大部分 | 2022.3 | 2026.12 | 25079.08 | 7380 | 7380 | 天津南开启航智慧产业发展有限公司 | 区科技局
8 | 南开区老旧小区改造三期项目 | 房屋外檐修缮、屋面防水修缮、楼内下水管更换、雨落管修缮、道路修缮、消防设施修缮、电梯修缮、排水管道疏通改造、围墙修缮、小区大门维修等 | 2024.9 | 2025.12 | 6507 | 1981.02 | 1556.8226 | 南开区住房和建设委员会 | 区住建委
9 | 南开区排水排涝能力提升工程 | 40个积水点改造、335个混接点位雨污分流、一公里河道清淤。其中积水点及混接点改造工程总量约70公里管道 | 2024.1 | 2025.12 | 34966 | 21171.3599 | 0 | 南开区住房和市政工程建设服务中心 | 区住建委
10 | 原天津市南开区外国语中学新建幼儿园工程 | 新建教学楼3115平方米，新建运动场及室外配套工程 | 2021.11 | 2025.9 | 3334.93 | 500 | 500 | 南开区教育综合服务中心 | 区教育局
11 | 天津市南开区战备楼D地块学校项目 | 新建教学楼、风雨操场、行政楼、报告厅等以及新建室外配套工程，新建建筑面积约23866.7平方米 | 2023.6 | 2025.9 | 19003.34 | 947.46 | 947.46 | 南开区教育局 | 区教育局
12 | 天津市第二十九中学新建高中工程 | 新建教学楼、门卫室、室外配套工程，新建建筑面积6463.79平方米 | 2024.9 | 2025.9 | 4427.63 | 2723 | 1100 | 南开区教育局 | 区教育局
13 | 南开区老旧小区改造四期项目 | 房屋外檐修缮、屋面防水修复、雨水管更换、铁艺围墙更换、围墙修缮、室内排水管更换、小区门维修、散水维修、道路铺装修缮、室外雨污水管网疏通改造、消防维修、电梯维修 | 2025.5 | 2025.12 | 2758.74 | 1263.78 | 0 | 南开区住房和建设委员会 | 区住建委
14 | 汾水道 消防救援站项目 | 占地面积约1000平方米，总建筑面积约1000平方米，地上建筑主体共三层，局部二层，无地下室，配建4层训练塔 | 2025.8 | 2026.6 | 927.13 | 380 | 380 | 南开区住房和市政工程建设服务中心 | 区住建委
15 | 奥体中心 消防救援站项目 | 占地面积约4160平方米，总建筑面积约3950平方米，地上建筑主体共三层，地下一层，配建10层训练塔 | 2025.12 | 2027.6 | 3932.54 | 1100 | 1100 | 南开区住房和市政工程建设服务中心 | 区住建委
16 | 天津南开学校教育集团新建高中项目 | 新建教学楼、实验楼、门卫室等，新建建筑面积22230平方米 | 2025.6 | 2026.9 | 15997.91 | 10100 | 1000 | 南开区教育局 | 区教育局
17 | 天津市第一一二中学新建高中项目 | 新建一栋教学、宿舍、食堂综合楼，新建建筑面积11632.07平方米 | 2025.6 | 2026.9 | 8156 | 4151 | 1137 | 南开区教育局 | 区教育局
合计 |  |  |  |  | 264878.93 | 65590.6999 | 28994.3626

## 2017重点项目 (hidden)
附件3
2017年天津市重点建设项目卡片
项目 法人 单位 基本 情况 | 单位名称 |  |  |  | 主管部门
| 企业登记注册类型 |  | 1、国有 2、集体 3、股份制 4、有限责任公司 5、私营个体 6、中外合资 7、其它
| 隶属关系 |  | 1、中央 2、市 3、区县 4、三区 5、其它
法人单位地址
| 联系电话 |  |  |  | 邮政编码
项目 基本 情况 | 项目名称
建设地址
| 项目负责人 |  |  | 联系电话
| 所属行业类别 |  |  | 建设性质 | 1、建设与改造 2、房地产开发 3、其他
项目 主要 指标 情况 | 总投资（万元） |  |  | 其中：2016年底以前累计完成投资
| 总投资按资金来源分列（万元） | 其中：政府性资金 |  | 总投资按年度分列 （万元） | 2017年
|  | 银行贷款 |  |  | 2018年
|  | 利用外资 |  |  | 2019年
|  | 自筹及其它资金 |  |  | 2020年
| 现有建筑面积（平方米） |  |  | 新增建筑面积（平方米）
| (拟)开工时间 |  |  | 拟竣工时间
主要建设内容和建设规模
到目前项目(审批)进度
到2017年底项目形象进度