附件1

视频监控设备安装工作完成时限

及任务分解表

| 完成时间 | 责任单位 | 具体工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 即日起至 2012年5月11日 | 全区各相关单位 | 根据通知要求，全区各相关单位将本单位的具体安装方案及具体负责此项工作的领导和联络员名单、职务、联系方式报区技防办。 |
| 2012年5月11日至 2012年5月31日 | 区技防办 | 负责统筹安排确定最终安装计划，并于5月31日下班前反馈给各相关单位。 |
| 2012年6月1日至 2012年12月31日 | 全区各相关单位 | 完成安装任务的60% |
| 2013年1月1日至 2013年9月30日 | 全区各相关单位 | 全部完成安装任务 |
| 即日起至至 2013年9月30日 | 区政府督察室 区技防办 区科信委 区综治办 | 定期深入辖区了解掌握全区视频监控设备的推广安装工作进度情况，并上报区领导小组。 |