南开区文化旅游行业燃气安全整治“百日行动”

工作方案

为深刻宝坻区、河西区、北辰区的燃气泄漏爆燃事故教训，全面排查消除文旅行业燃气事故隐患，有效防范燃气安全事故发生，按照市、区《燃气安全整治“百日行动”工作方案》要求，结合文旅行业实际，制定此方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，增强忧患意识和底线思维，坚持长短结合、标本兼治，全面摸清问题底数，彻底消除重大安全隐患，大力提升文旅行业燃气安全管理水平。围绕制约燃气安全突出问题，紧盯燃气安全运行重点部位，深入开展综合性、标准化治理，坚决防范遏制重特大和影响较大的燃气事故。

二、工作任务

各相关科室及各单位要依据职责对使用燃气的公共文化场所、文博单位、星级饭店、上网服务场所、娱乐场所、旅行社及密室逃脱等新兴行业开展全面排查整治。全面摸清底数，建立台账、研判事故隐患，制定并落实整改措施，确保排查全覆盖、台账记录全覆盖，事故隐患及时整改“清零”。

三、排查整治重点

1. 使用无熄火保护装置、无3C认证的燃气具。

2. 使用不合格的非金属连接软管；软管长度超过2米或私接“三通”；软管老化松动；软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面。

3. 使用不符合国家标准的可调节压力液化石油气调压器。

4. 使用不合格气瓶；使用工业丙烷气瓶。

5. 餐饮等场所未依法安装可燃气体报警装置；报警器质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态。

6. 在餐饮等人员密集场所室内设置液化石油气瓶，或存瓶总重量超过100千克但未设置专用气瓶间；气瓶间未依法安装可燃气体报警装置；气瓶间违规设置在地下室和半地下室。

7. 燃气管道被违规占压、穿越密闭空间。

8. 单位安全用气责任制、用气安全操作规程、燃气事故应急处置方案等规章制度不健全等问题。

四、进度安排

1.排查摸底（即日至2022年8月20日）。各相关科室、各单位对本监管场所或本单位燃气基础设施、燃气安全运行情况等开展全面摸底排查，通过企业自查、实地检查摸清监管场所燃气总体情况、存在突出问题和薄弱环节，并建立台账清单。

2.整治攻坚（2022年8月21日至9月20日）。对排查出来的隐患问题立行立改，不能立即整改到位的，要落实好管控措施，并制定整改时间表和路线图，明确整改责任单位和整改要求，动态更新问题隐患清单，并通过联合检查、警示通报等手段方法持续加大整治攻坚力度，确保重大安全风险管控到位、重大隐患问题整改到位。

3.巩固提升（2022年9月21日至10月底）。认真总结排查整治中好的经验做法，及时总结提炼，进一步健全完善文旅行业燃气安全长效机制。

五、工作要求

1.要高度重视文旅行业燃气安全排查整治工作，深刻汲取燃气爆炸事故教训，加大联合督导检查力度，集中力量指导督促文旅行业加强燃气安全管理，提高思想认识，压实工作责任，全面深入开展燃气安全隐患排查整治。

2.要充分利用网络微信、视频、场所电子显示屏等多种形式和渠道宣传燃气安全排查整治工作和安全用气的基本常识，提高燃气使用单位安全管理能力。

南开区文化和旅游局
2022年7月27日