## 1、经费补助
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 经费补助
主管预算部门 |  | 天津市南开区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市南开区生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:全区环境污染问题初期处置到位 |  |  | 全年有效开展南开区环境问题网格化巡查工作，将环境污染问题处置在污染初级阶段。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 211.2 | 211.2 | 206.66 | 10 | 9.79 | 98 | 环保网格员辞职和考勤扣款。
|  | 其中：区级资金 | 211.2 | 211.2 | 206.66 | 10 | 9.79 | 98
|  | 直达资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 其他市资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 财政存量资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 债券结余 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 新增政府债券 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 往来款 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网格员数量 | 41人 | 36人 | 10 | 9 | 网格员辞职。
|  | 质量指标 | 网格员考核合格率 | 95% | 98% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 保障网格化正常运行时间 | 1年 | 1年 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目控制成本 | 211.2万元 | 206.66万元 | 10 | 9 | 网格员辞职，考勤扣款。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效开展南开区环境问题网格化巡查，有效将环境污染问题处置在污染初期阶段 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.79
项目自评情况说明 | 自评情况说明：2023年12年，环保网格员共保留36人，网格员考核合格率为98%，环保网格化工作全年共正常运行，共支付财政资金206.66万元。通过网格员的工作，有效将环境问题处置在污染初级阶段，网格员全年满意度为100%。 自评结论：该项目自评得分97.79分。通过实施该项目，有效将环境问题处置在污染初级阶段。