## 1档案馆新馆项目经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 档案馆新馆项目经费
主管预算部门 |  | 天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室） |  | 项目实施单位 | 天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:新馆信息化建设及展陈项目按期投入使用 |  |  | 1、新馆信息化建设已完成能效监管系统、局域网服务器、存储硬件基础环境搭建、完成网络交换设备的安装调试、互联网交换机已完成部署；通过虚拟化平台，局域网目前完成综合档案管理子系统、档案数据开发子系统、电子阅览室子系统、自主查询一体机子系统、电子数据检测子系统和长久保存子系统。 2、展陈项目已按进度完成土建进入第资料收集，版面设计阶段。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 800.46 | 291.62 | 10 | 3.6 | 36 | 项目已按时间进度阶段性完成，由于财政资金紧张未按期拨付款项。
|  | 其中：区级资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 直达资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 其他市资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 财政存量资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 债券结余 | 0 | 800.46 | 291.62 | 10 | 3.6 | 36
|  | 新增政府债券 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 往来款 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆内部建设系统数量 | 1套 | 1套 | 10 | 9 | 子系统构建完成，还未完成调试
|  | 质量指标 | 新馆内部建设标准 | 按照新馆初设方案实施 | 已按照项目需求确定方案并实施 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成信息化建设及展陈布展项目 | 2022年12月31日前 | 未按时间完成 | 10 | 7.4 | 由于疫情及资金未到位等多方面原因影响进度，已进入验收阶段
|  | 成本指标 | 项目控制成本 | ≤800.46万元 | 291.62万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 百姓查档利用方便快捷度 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 查档对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90
项目自评情况说明 | 自评情况说明：新馆信息化建设已完成能效监管系统、局域网服务器、存储硬件基础环境搭建、完成网络交换设备的安装调试、互联网交换机已完成部署；通过虚拟化平台局域网目前完成综合档案管理子系统、档案数据开发子系统、电子阅览室子系统、自主查询一体机子系统、电子数据检测子系统和长久保存子系统。，展厅框架、浮雕背景、模型造型等21年建设完毕，22年没有进展。 自评结论：该项目自评得分90分。通过实施该项目基本提升了服务对象的查档效率。

## 2档案馆新馆建设项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 档案馆新馆建设项目
主管预算部门 |  | 天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室） |  | 项目实施单位 | 天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:新馆信息化建设及展陈项目按期投入使用 |  |  | 1、新馆信息化建设已完成能效监管系统、局域网服务器、存储硬件基础环境搭建、完成网络交换设备的安装调试、互联网交换机已完成部署；通过虚拟化平台，局域网目前完成综合档案管理子系统、档案数据开发子系统、电子阅览室子系统、自主查询一体机子系统、电子数据检测子系统和长久保存子系统。 2、展陈项目已完成土建，材料收集已接近尾声。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 档案馆新馆建设由于疫情原因没有完工验收
|  | 其中：区级资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 直达资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 其他市资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 财政存量资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 债券结余 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 新增政府债券 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 往来款 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆内部建设系统数量 | 1套 | 0.6套 | 10 | 6 | 子系统构建完成，还未完成调试
|  | 质量指标 | 新馆内部建设标准 | 按照新馆初设方案实施 | 总体按照方案实施，变更不超过10% | 10 | 9 | 实施过程中有变更项
|  | 时效指标 | 完成信息化建设及展陈布展项目 | 2022年12月31日前 | 未及时完成 | 10 | 5 | 由于疫情等多方面原因影响进度
|  | 成本指标 | 项目控制成本 | ≤1000万元 | 0万元 | 20 | 0 | 子系统构建完成，还未完成调试
| 效益指标 | 社会效益指标 | 百姓查档利用方便快捷度 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 查档对象满意度 | 满意度不低于95% | 100% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 60
项目自评情况说明 | 自评情况说明：新馆信息化建设已完成能效监管系统、局域网服务器、存储硬件基础环境搭建、完成网络交换设备的安装调试、互联网交换机已完成部署；通过虚拟化平台局域网目前完成综合档案管理子系统、档案数据开发子系统、电子阅览室子系统、自主查询一体机子系统、电子数据检测子系统和长久保存子系统。，展厅框架、浮雕背景、模型造型等21年建设完毕，22年没有进展。 自评结论：该项目自评得分87.5份。通过实施该项目基本提升了服务对象的查档效率